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[bookmark: _Toc320276655][bookmark: _Toc395625662][bookmark: _Toc349248554][bookmark: _Toc3535]第一章 竞争性比选公告
[bookmark: _Toc415571736][bookmark: _Toc17758]W26—1/03地块场地回填工程
竞争性比选公告
[bookmark: _Toc285387081][bookmark: _Toc503961221][bookmark: _Toc511295658][bookmark: _Toc264985753][bookmark: _Toc503878002][bookmark: _Toc503539740][bookmark: _Toc257792833][bookmark: _Toc16811][bookmark: _Toc4013][bookmark: _Toc528307162][bookmark: _Toc528310866]1.比选条件
本比选项目W26—1/03地块场地回填工程，比选人为重庆青年职业技术学院，项目已具备发包条件，现对该项目进行竞争性比选。
2.项目概况与比选范围
2.1项目名称：W26—1/03地块场地回填工程
2.2项目地点：巴南区鱼洞街道仙池村、龙洲湾街道沿河村
2.3项目概况：重庆市巴南区龙洲湾街道沿河村W26-1/03地块占地面积约217亩，土石方回填量约60万立方米，在场地外组织合格的土石方回填、分层碾压、强夯。
2.4本项目预算为：约300万元。
[bookmark: _Toc415571737][bookmark: _Toc31695][bookmark: _Toc528310867][bookmark: _Toc528307163]2.5比选范围：包含设计施工图及附件图示范围的鱼塘挖淤换填，根据相应的技术要求进行场地土石方（借土回填），具体以施工图、第五章项目技术标准和要求及答疑补遗内容为准。
2.6 计划工期：95日历天。
3.资格要求
3.1本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格条件：
3.1.1 比选申请人应为具有独立法人资格；
3.1.2本次比选要求比选申请人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3.1.3 本次比选要求比选申请人具备的业绩条件：详见竞争性比选文件第二章比选申请人须知前附表第1.4.1项内容；
[bookmark: _Toc415571738][bookmark: _Toc430262690][bookmark: _Toc5777][bookmark: _Toc290116695][bookmark: _Toc395625663][bookmark: _Toc320276663][bookmark: _Toc349248555]3.2本次比选不接受联合体比选申请。
[bookmark: _Toc528307164][bookmark: _Toc528310868]4.项目比选文件的获取
4.1本项目竞争性比选公告于2022年05月20日同时在重庆青年职业技术学院（http://www.cqqzy.cn/）和行采家（https://www.gec123.com/）官方网站上发布，凡有意参加的比选申请人，可在重庆青年职业技术学院（http://www.cqqzy.cn/）和行采家（https://www.gec123.com/）下载竞争性比选文件、电子图纸、答疑、补遗等比选前的有关资料，不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和事宜。
4.2比选文件费用每套500元，在递交参选文件时一次性收取，售后不退。
4.3比选申请人从本公告发布之日起至2022年05月23日12时00分（北京时间）前向比选人或比选代理机构提出书面质疑（如有）并递交到比选代理机构，逾期将不再接收书面质疑。
4.4比选人应于2022年05月24日17时00分（北京时间）前在行采家（https://www.gec123.com/）网站上发布答疑或补遗（如有）。
[bookmark: _Toc415571739][bookmark: _Toc528307165][bookmark: _Toc528310869][bookmark: _Toc31611][bookmark: _Toc430262691]5.参选文件的递交
[bookmark: _GoBack]5.1参选文件递交时间段：2022年05月27日14：00-14:30时。
5.2参选文件递交的截止时间（比选申请截止时间，下同）：2022年05月27日14时30分。地点：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司会议室。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次比选公告同时在“重庆青年职业技术学院（http://www.cqqzy.cn/）和行采家（https://www.gec123.com/）” 官网上发布。
[bookmark: _Toc430262694][bookmark: _Toc11109][bookmark: _Toc415571742][bookmark: _Toc528307166][bookmark: _Toc528310870]7.联系方式
	比选人：
	重庆青年职业技术学院
	比选代理机构：
	重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司

	地  址：
	重庆市巴南区龙洲湾街道
	地   址：
	重庆市渝中区长江一路60号铂金时代5F

	联系人：
	程老师
	联 系 人：
	杨老师

	电  话：
	023-88969830
	电    话：
	023-63676696



        2022年05月20日



[bookmark: _Toc4465]第二章 比选申请人须知
[bookmark: _Toc333412401][bookmark: _Toc350435534][bookmark: _Toc332630081][bookmark: _Toc350092984][bookmark: _Toc328052494][bookmark: _Toc349072868]“比选申请人须知前附表”是“比选申请人须知总则”正文相应条款针对本具体项目的具体修改和补充，两者有矛盾时以“比选申请人须知前附表”相应条款为准。
[bookmark: _Toc320276664][bookmark: _Toc290116696]比选申请人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	比选人
	名称：重庆青年职业技术学院
地址：重庆市巴南区龙洲湾街道
联系人：程老师
电  话：023-88969830

	1.1.3
	比选代理机构
	名称：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司
地址：重庆市渝中区长江一路60号铂金时代5F
联系人：杨老师
电  话：023-63676696

	1.1.4
	项目名称
	W26—1/03地块场地回填工程

	1.1.5
	项目地址
	巴南区鱼洞街道仙池村、龙洲湾街道沿河村

	1.2.1
	资金来源
	学校自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	比选范围
	包含设计施工图及附件图示范围的鱼塘挖淤换填，根据相应的技术要求进行场地土石方（借土回填），具体以施工图、第五章项目技术标准和要求及答疑补遗内容为准。

	1.3.2
	计划工期
	95日历天。

	1.3.3
	质量要求
	符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1
	资质条件、能力和信誉
（资格要求）
	本比选项目实行资格后审，比选申请人应具备以下条件：
1. 资质条件、营业执照及安全生产条件
（1）比选申请人应为具有独立法人资格；
须提供有效的营业执照副本复印件，并加盖比选申请人单位公章。
（2）具备以下资质：
建设行政主管部门颁发的建设工程施工总承包叁级及以上资质。
须提供有效的资质证书复印件，并加盖比选申请人单位公章。
（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件，并加盖比选申请人单位公章。
2.财务要求
2018年、2019年、2020年的年度财务状况不亏损。
须提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。
3.业绩要求
比选申请人具有类似项目相关业绩，自2019年1月1日至今（以竣工时间为准）独立承担过1个单项合同金额200万元及以上的土石方工程业绩。
须提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料复印件并加盖比选申请人单位公章。当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。
4.信誉要求
比选申请人自行承诺（格式见第六章参选文件格式）不得存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； 
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到 12 分且在记分有效期内； 
（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； 
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； 
（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 
须提供上述承诺。 
5. 项目经理资格要求
5.1 比选申请人拟派的项目经理必须已在比选申请人本单位注册并应具有建筑工程专业壹级注册建造师执业资格。 
5.2 项目经理承诺要求：比选申请人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。 
5.2.1 到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与参选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，比选申请人依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中选后不得随意更换。 
5.2.2 未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加本次比选，将作为废选处理；已取得中选候选人资格或中选资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比选人成损失的，比选申请人依法承担违约赔偿责任。 
5.2.3 未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评审委员会作废选处理。 
须提供有效的拟派项目经理建造师注册证（提供拟派的项目经理一级建造师电子注册证的，则该一级建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该一级建造师电子注册证书无效）、身份证、比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料复印件并加盖比选申请人单位公章，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺（承诺格式见第六章参选文件格式）。
6.其他要求
（1）项目技术负责人： 
应具有工程类中级及以上职称； 
须提供拟派技术负责人身份证、职称证及比选申请人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件并加盖比选申请人单位公章。
（2）主要管理人员：
比选申请人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供比选申请人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。不能满足该要求的，比选人可取消其中选资格，给比选人造成损失的，比选申请人依法承担违约赔偿责任。
须提供上述承诺（承诺格式见第六章参选文件格式）。
（3）委托代理人： 
委托代理人必须为比选申请人本单位人员。 
须提供比选申请人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件并加盖比选申请人单位公章。否则，将由评审委员会作废选处理。
特别说明：
（1）上述1～6条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖比选申请人单位公章。比选时比选申请人的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外）带至比选现场备查。若经审查复印件与原件不一致，或未提供原件的，则参选文件由评审委员会作废选处理。上述1～6条，有一条不满足则参选文件由评审委员会作废选处理。
（2）比选申请人须对上述相关证明材料真实性负责，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对中选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中选资格，其比选保证金不予退还，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 
（3）本竞争性比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： 
①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 
②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含 2021 年 11月至 2022 年04月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、单位编号（或单位社保编号）、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

	1.4.2
	是否接受联合体比选申请
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	比选申请人自行组织现场踏勘，比选人不统一组织

	1.10．1
	比选申请预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的答疑及补遗通知

	2.2.1
	比选申请人要求澄清比选文件的截止时间
	比选申请人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等须在比选公告规定的时间前向比选代理机构以书面形式（须加盖比选申请人单位公章）提交。

	2.2.2
	比选人发出比选文件澄清的时间
	比选人应在比选公告规定的方式及时间前发布

	2.2.3
	比选申请人确认收到比选文件澄清的时间
	不采用

	3.1.1
	构成参选文件的
其他材料
	比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变参选文件的实质性内容）

	3.2.1
	比选报价
	一、比选申请人的比选报价实行全费用包干单价，按施工图施工包括不限于以下费用：
（一）清表、清淤、错台搭接、组织合格的土石方挖运回填、大石块破碎、强夯、分层碾压的费用。
（二）每个全费用包干单价中均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费用、夜间施工费、雨季施工费、临时设施费、赶工措施费、机械进出场费等）、规费、税金等所有费用。结算时，中选的全费用包干单价不作任何调整。
（三）满足市政道路运输、城管、环保等要求发生的费用。
比选申请人回填运输道路需要经过正在施工的市政道路由比选申请人自己协调并承担相应的费用。  
（四）回填运输道路需要经过正在施工的市政道路相关协调、修路、冲洗的费用。  
（五）地块清表、开挖水田、鱼塘淤泥及外运至专用渣场的费用。
（六）在用地红线范围内渝兴、龙滨公司委托的单位已回填面积约40000 m2,回填标高约195.50m～200.60m的土石方强夯处理及碾压的费用。
 (七) 新冠肺炎疫情常态化防控相关费用。
比选申请人须承担以上（一）至（七）项所需的费用。
二、本项目将设置比选单价和比选总报价最高限价，回填土石方工程量暂定60万m3作为计算基数，比选单价最高限价为5元/ m3，比选总报价最高限价为人民币300万元（大写：叁佰万元整），比选申请人的比选报价（比选单价和比选总报价）不得超过对应的最高限价，否则由评审委员会作废选处理。
三、结算时按实际竣工验收合格的回填土石方工程量乘以中选单价进行结算。
公式：实际竣工验收合格的回填土石方工程量×中选单价（元/m3）
注：（1）比选总报价只作评审标准，不作结算依据。
（2）请比选申请人根据竞争性比选文件及其附件须自行到现场踏勘认真核算后报价，比选文件提供的回填设计的范围和标高为暂定，因拆迁、设计等原因比选人调整回填设计的范围和标高，由此产生土石方工程量变化所带来的风险由比选申请人承担并计入比选报价中。
（3）比选申请人应配合比选人委托的第三方机构的质量检测。
（4）如工程费用由比选申请人支付给比选人，其单价和总价按负数填报；如工程费用由比选人支付给比选申请人，其单价和总价按正数填报；如比选申请人报价为负，则绝对值最大的为最低报价，如报价比选申请人报价为正，则绝对值最小的为最低报价。

	3.3.1
	比选申请有效期
	90日历天 （从提交参选文件截止日起计算）

	3.4.1
	比选保证金
	比选保证金的交纳方式：比选申请人可选择以下二种方式之一。
方式一：
一、以转账支票或电汇形式交纳比选保证金
1、比选保证金交款形式及要求：比选申请人从企业的基本账户（开户行）在2022年05月27日00:00时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户。不满足上述要求的比选保证金无效。
比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
2、以转账支票或电汇形式提交比选保证金的金额：60000元整（人民币）（大写：陆万元整）
3、比选保证金账户及账号：
收款单位：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司
开户银行：中国银行重庆渝中峨岭支行
帐    号：113007548070
比选保证金以重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司打印的国内支付业务收款回单为准。比选申请人须在参选文件中提供企业基本账户开户证明文件及和比选保证金缴纳凭证复印件，并加盖比选申请人单位法人章。
4、比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“W26—1/03地块场地回填工程比选保证金”。项目名称可简写。
5、比选保证金有效期与比选申请有效期一致。
二、比选保证金的退还
比选人在法定时间内确定中选人。比选人在中选通知书发出后30个工作日内向除中选人和中选候选人以外的比选申请人无息退还比选保证金。
比选人在法定时间内和中选人签订合同。比选人在合同生效后30个工作日内将向中选人和中选候选人无息退还比选保证金。
方式二：
一、以纸质比选保函（或投标保函）形式交纳比选保证金
1.纸质比选保函（或投标保函）交纳形式及要求：
（1）缴纳形式：比选申请人提供不可撤销且见索即付的银行保函；
（2）具体要求：比选申请人须在参选文件中提供银行开具的纸质比选保函（或投标保函）正本扫描件，纸质比选保函（或投标保函）正本原件应当于比选申请截止时间前在比选现场递交比选人保管。纸质比选保函（或投标保函）应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目比选人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在比选申请截止时间前，有效期限必须至少包含整个比选申请有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。
若比选申请截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和比选申请截止时间保持一致。
不满足上述要求的纸质比选保函（或投标保函）无效。
2.以纸质比选保函（或投标保函）形式担保的比选保证金的金额：60000元整（人民币）（大写：陆万元整）
3.比选申请人须确保其递交的纸质比选保函（或投标保函）能在重庆市中心城区相关银行核验真伪，并在参选文件中提供纸质比选保函（或投标保函）的核验地点、方式和联系人，并加盖比选申请人单位法人章，否则该纸质比选保函（或投标保函）视为无效。
4.比选申请人在比选现场递交的纸质比选保函（或投标保函）原件应与参选文件中提供的纸质比选保函（或投标保函）扫描件一致，否则由评审委员会作否决比选处理。
5.在发出中选通知书前，比选人应当对比选申请人（至少中选候选人或中选人）的纸质投标保函开展核验。比选人按照比选申请人提供的核验地点、方式和联系人等信息无法对该纸质比选保函（或投标保函）进行核验的，或发现比选申请人递交的纸质比选保函（或投标保函）弄虚作假的，对已取得中选候选人资格或中选资格的比选申请人，取消中选候选人资格或中选资格，给比选人造成损失的，比选申请人依法承担赔偿责任。比选人对纸质比选保函（或投标保函）无法核验的，应当报行政监管部门依法依规处理；对纸质比选保函（或投标保函）弄虚作假的，应当报行政监管部门和公安机关依法依规处理。
二、纸质比选保函（或投标保函）的退还、注销
比选人在法定时间内确定中选人，向中选人发出中选通知书，同时向除中选候选人以外的其他比选申请人退还纸质比选保函（或投标保函）正本。具体注销事宜由比选申请人与银行协商。
比选人在法定时间内和中选人签订合同，同时向中选候选人退还纸质比选保函（或投标保函）正本。具体注销事宜由比选申请人与银行协商。

	3.6
	是否允许递交备选比选申请方案
	不允许。

	3.7.1
	参选文件格式要求
	编制参选文件时不得对“参选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决比选处理。

	3.7.3
	签字盖章要求
	参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决比选处理。

	3.7.4
	参选文件组成及份数
	正本一份，副本二份，电子光盘 1 份（或U盘1份）（须包含全部参选文件内容的电子文件）

	3.7.5
	装订要求
	参选文件的装订（参选文件资料装订成一册；当参选文件资料较多时，也可以分册装订）：
1.参选文件内容按第六章规定的格式装订。
2.参选文件须装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。
3.参选文件分为正本和副本，正本、副本应分开装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

	4.1.1
	参选文件的密封和标记
	1. 参选文件袋由比选申请人自行制作，将参选文件装入“参选文件”袋中，密封并在封套上加盖比选申请人单位公章，封套上按比选申请人须知前附表4.1.2规定进行标注。
1. 如果“参选文件”大袋未按上述规定封装，比选人或比选代理机构应当拒绝接收。  
注：如若资料较厚，可以增加相应的袋子。

	4.1.2
	封套上写明
	比选人名称：
比选人地址：
比选申请人名称：            （盖比选申请人单位公章）
          （项目名称）          参选文件
在       年   月    日   时   分前不得开启

	4.2.2
	递交参选文件地点
	重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司会议室

	4.2.3
	是否退还参选文件
	否

	5.1
	比选时间和地点
	比选时间：同比选申请截止时间
比选地点：同参选文件递交地点

	5.2
	比选程序
	（1）宣布比选纪律；
（2）宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在比选申请截止时间前递交参选文件的比选申请人名称，保证金递交情况，并点名确认比选申请人是否到场；
（4）按照本须知前附表第4.1.1项规定检查参选文件的密封情况；
（5）核验参加比选会议的比选申请人若法定代表人参加的，须提供本人身份证原件、营业执照复印件（加盖比选申请人单位公章）、法定代表人身份证明原件；若为委托代理人参加的，须提供本人身份证原件、授权委托书原件、比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料（要求详见本须知前附表1.4.1条规定）、法定代表人身份证明原件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。
（6）开启参选文件顺序：随机开启；
（7）按照宣布的比选顺序当众比选，公布比选申请人名称、比选申请报价及其他内容，并记录在案；若比选申请人对比选有异议的，应当在比选现场提出，比选人应当当场作出答复，并制作记录； 
（8）比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；
（9）比选会结束。

	6.1.1
	评审委员会的组建
	比选人依法组建，评审委员会共计5人。

	7.1
	是否授权评审委员会确定中选人
	否，推荐的中选候选人数：3个。

	7.3.1
	履约担保
	1.担保形式：现金或现金+银行保函的组合（现金和银行保函各为履约保金的50%；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函）；
2.担保金额：暂定合同金额绝对值的10%；
3.提交时间: 合同签订前。
收款单位：重庆青年职业技术学院
开户银行：中国交通银行重庆北碚支行
帐    号：500115612018010012134
4.履约担保的期限：自提交履约担保之日起至合同履约完成后止。
5.履约担保的退还时间：W26—1/03地块区域的桩基础施工完成后15日内无息支付完毕（在桩基础施工中发现回填质量造成的处理费用在履约保证金中扣除）。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	低价风险担保
	1、低价风险担保：中选价低于比选总报价最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，比选人有权不退还其比选保证金。
2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：
（1）低价风险担保的形式：现金或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章合同条款及格式附件，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合竞争性比选文件规定。
（2）低价风险担保的金额：（比选总报价的最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过比选总报价的最高限价的85%，采用现金+银行保函的组合，现金和银行保函各为低价风险担保的50%。
（3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人中选通知书送达拟中选人之日起15个工作日内；
（4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。
（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。
3、低价风险担保的退还时间：现金担保形式的，工程竣工验收合格后 15 个工作日内无息退还；保函到期后自动失效。
4、拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照竞争性比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。
备注：当中选人或拟中选人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经比选人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。
5、比选总报价低于其最高限价85%的，比选申请人应在编制参选文件时，在参选文件中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第六章参选文件格式。

	10.2
	比选代理服务费
	本项目的比选代理费由中选人支付，代理费包干价20000元（大写：贰万元整），中选人在领取中选通知书前一次性足额支付给比选代理机构。

	10.3
	本比选文件比选申请人前附表与正文内容不一致时以前附表为准；评审办法须知前附表与正文不一致的以前附表为准。

	10.4
	竞争性比选文件解释权
	本比选文件最终解释权为比选人所有。

	10.5
	支付约定
	按照第四章相应的合同条款支付费用。

	10.6
	结算原则
	按照第四章相应的合同条款进行结算。
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1．总则
[bookmark: _Toc290116698]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。
1.1.2 本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。
1.1.3 本比选项目比选代理机构：见比选申请人须知前附表。
1.1.4 本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。
1.1.5 本比选项目项目地址：见比选申请人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。
1.2.2 本比选项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。
1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。
1.3 比选范围、计划工期
1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。
1.3.2计划工期：见比选申请人须知前附表。
1.4 比选申请人资格要求
1.4.1比选申请人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉（资格要求）。
见比选申请人须知前附表。
1.4.2 比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，除应符合本章第1.4.1项和比选申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中比选申请。
1.4.3 比选申请人不得存在下列情形之一：
（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供比选代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。
1.5 费用承担
比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与比选活动的各方应对比选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1比选申请人须知前附表规定比选申请人踏勘现场，以便获取比选申请人须自己负责的有关编制参选文件和签署合同所需的所有资料。无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交参选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其参选文件中已充分考虑了现场和环境条件。
1.9.2 比选申请人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除比选人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 比选申请预备会
[bookmark: _Toc207790462][bookmark: _Toc290116699]1.10.1比选申请人须知前附表规定召开比选申请预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选申请预备会，澄清比选申请人提出的问题。
1.10.2比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。
1.10.3比选申请预备会后，比选人在比选申请人须知前附表规定的时间内，将对比选申请人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买比选文件的比选申请人。该澄清内容为比选文件的组成部分。
[bookmark: _Toc200513138][bookmark: _Toc320276666][bookmark: _Toc224103329]1.11  分包
不允许转包、分包。
[bookmark: _Toc320276667][bookmark: _Toc224103330][bookmark: _Toc200513139]1.12  偏离
不允许偏离。
[bookmark: _Toc320276669]2．比选文件
2.1 比选文件的组成
本比选文件包括：
(1）比选公告
(2）比选申请人须知；
(3）评审办法；
(4）合同条款及格式；
(5）项目需求
（6）参选文件格式；
(7）根据本章第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。
2.2 比选文件的澄清
见比选申请人须知前附表。
2.3 比选文件的修改
见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc290116700][bookmark: _Toc207790463][bookmark: _Toc320276670]3．参选文件
3.1 参选文件的组成
3.1.1 参选文件应包括的内容：详见第六章参选文件格式。
3.2 比选申请报价
3.2.1 比选申请人应按第五章要求填写相应表格。
3.3 比选申请有效期
3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其参选文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。
3.4 比选保证金
3.4.1 比选申请人在递交参选文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式递交比选保证金。
3.4.2 比选申请人不按本章第3.4.1项要求提交比选保证金的，其参选文件将被否决。
3.4.3 比选会结束后现场退还未中选单位的比选保证金。比选人与中选人签订合同后，向中选人退还比选保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：
（1）比选申请人在规定的比选申请有效期内撤销或修改其参选文件；
（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同或未按比选文件规定提交履约担保。
（3）比选申请人有围标串标行为或提供虚假资料骗取中选的，其比选保证金将不予退还。
3.5 资格审查资料
见比选申请人须知前附表。
3.6 备选比选申请方案
不允许递交备选比选申请方案。
3.7 参选文件的编制
3.7.1 参选文件应按第六章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。
3.7.2 参选文件应当对比选文件有关比选申请内容、服务期限、质量要求、比选申请有效期、比选保证金、权利义务、比选申请报价等实质性内容作出响应。
3.7.3 参选文件应用不褪色的材料书写或打印，第六章参选文件格式中要求签字盖章的地方均须由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章、盖单位章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.7.4 参选文件正副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 参选文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc290116701][bookmark: _Toc320276671][bookmark: _Toc207790464]4．比选申请
4.1 参选文件的密封和标记
4.1.1  参选文件的正本与副本密封见比选申请人须知前附表。	
4.1.2  参选文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。
4.1.3 未按比选申请人须知前附表第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的参选文件，比选人不予受理。
4.2 参选文件的递交
4.2.1 比选申请人应在本章比选申请人须知前附表第2.2.2 项规定的比选申请截止时间前递交参选文件。
4.2.2 比选申请人递交参选文件的地点：见比选申请人须知前附表。
4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的参选文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。
[bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc330751414][bookmark: _Toc144974526]4.3 参选文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知比选人。
4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交参选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为参选文件的组成部分。修改的参选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc207790465][bookmark: _Toc290116702][bookmark: _Toc320276672]5．比选
5.1 比选时间和地点
见比选申请人须知前附表。
5.2 比选程序
[bookmark: _Toc290116703][bookmark: _Toc207790466]详见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc320276673]6．评审
6.1 评审委员会
6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
[bookmark: _Toc207790467][bookmark: _Toc320276674][bookmark: _Toc290116704]7．合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除比选申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。
7.1.2若排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。
7.2 中选通知
在本章第 3.3 款规定的比选申请有效期内，比选人将中选候选人公示3日后确定中选人，并以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。
7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30 天内，根据比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc290116705][bookmark: _Toc320276675][bookmark: _Toc207790468]8．重新比选和不再比选
8.1 重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新比选：
(l）比选申请截止时间止，比选申请人少于3个的；
(2）经评审委员会评审后否决所有比选申请的。
（3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选申请，比选人将重新组织比选；
（4）法律法规规定的其他情形。
8.2 重新比选和不再比选
[bookmark: _Toc207790469][bookmark: _Toc320276676][bookmark: _Toc290116706]重新招标的比选申请人仍少于三个的，按照竞争性比选文件规定的程序比选。重新比选经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中选候选人；无有效比选申请人的，比选人自行决定不再比选，直接发包。
9．纪律和监督
9.1 对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对比选申请人的纪律要求
比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 投诉
比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc320276677][bookmark: _Toc290116707][bookmark: _Toc207790470]10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表


[bookmark: _Toc395625664][bookmark: _Toc349248556][bookmark: _Toc207790477][bookmark: _Toc320276678][bookmark: _Toc18062][bookmark: _Toc290116708]第三章 评审办法（经评审的最低投标价法）
[bookmark: _Toc392673194][bookmark: _Toc390956735][bookmark: _Toc391026379][bookmark: _Toc401250345][bookmark: _Toc390959532]“评审办法前附表”是“评审办法”正文相应条款针对本具体项目的具体修改和补充，两者有矛盾时以“评审办法前附表”相应条款为准。
评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审办法
	本次评审采用经评审的最低价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的比选申请人中按报价由低到高推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。若出现比选申请人比选申请报价相同的，由比选申请人现场抽签决定。

	2.1
	报价排序
	对比选报价（比选单价和比选总报价）不高于对应最高限价的所有比选申请人的参选文件，按照比选总报价由低到高的顺序排列。

	2.2
	符合性审查
	取总报价排序前5名（若实际比选申请人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。

	2.2.2
	资格评审标准
	资质条件、营业执照及安全生产条件
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。

	
	
	财务要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。

	
	
	信誉要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。

	
	
	项目经理资格要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。

	2.2.3
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

	
	
	比选申请函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位法人章。

	
	
	参选文件格式
	符合第六章“参选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。
1.比选申请函应按比选文件的规定填写；
2.参选文件附表齐全完整，内容均按规定填写；
3.参选文件正本和副本数量符合比选文件要求；
4.参选文件的装订符合第二章“比选申请人须知前附表”的规定。

	
	
	比选报价
	只能有一个有效比选报价（包含比选总报价和比选单价），不得提供选择性报价。

	
	
	参选文件的签署
	参选文件格式中要求盖章或签字的地方必须严格按照规定的格式签字、盖章。

	
	
	委托代理人
	比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和比选申请人为其缴纳的养老保险。

	2.2.4
	响应性评审标准
	比选报价
	1. 比选总报价、比选单价不得高于比选人公布对应的最高限价。
2. 比选总报价低于最高限价85%的，比选申请人应在编制参选文件时，在参选文件中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第六章参选文件格式。

	
	
	比选范围
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.3.1项规定

	
	
	计划工期
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.3.3项规定

	
	
	比选申请有效期
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第3.3.1项规定

	
	
	比选保证金
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第3.4项规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，参选文件不应附有比选人不能接受的条件。

	
	
	项目技术标准和要求
	符合第五章“项目技术标准和要求”规定。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章参选文件格式。）

	
	
	比选申请报价算术错误修正
	符合第三章3.评审程序第3.2.3项规定。

	
	
	实质性要求
	涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的。

	3
	评审程序
	1.对比选报价（比选单价和比选总报价）不高于最高限价的所有比选申请人的参选文件，按照总报价由低到高的顺序排序。
2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。符合性审查应按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选申请处理。
3.若上述程序未能评出三名中选候选人，则评审委员会对剩余参选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有参选文件。
4. 因评审委员会作否决比选申请处理，导致有效比选申请人不足三个的，评审委员会应当否决所有比选申请。但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定中选候选人。
注：若出现比选申请人比选申请报价相同的，由比选申请人现场抽签决定。

	3.4
	评审结果
	3.4.1 除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低价法推荐中选候选人。
3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。


[bookmark: _Toc23522][bookmark: _Toc27750]
1.  评审方法
本次评审采用经评审的最低价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的比选申请人中按报价由低到高推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。若出现比选申请人比选申请报价相同的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。
[bookmark: _Toc10462][bookmark: _Toc20502]2.  评审标准
[bookmark: _Toc3739][bookmark: _Toc25025]2.1报价排序标准
见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc16832][bookmark: _Toc30273]2.2符合性审查标准
按评审办法前附表约定的比选申请人单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。
2.2.2  资格评审标准：见评审办法前附表。
2.2.3  形式评审标准：见评审办法前附表。
2.2.4  响应性评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc6630][bookmark: _Toc24377]3.  评审程序
[bookmark: _Toc17317][bookmark: _Toc17691]3.1报价排序
对总报价不高于最高限价的所有比选申请人的参选文件，按照总报价由低到高的顺序排序。
[bookmark: _Toc23300][bookmark: _Toc13447]3.2符合性审查
3.2.1评审委员会依据本章第2.2 款规定的标准对参选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。
符合性审查应按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选申请处理。
3.2.2 比选申请人有以下情形之一的，其参选文件将被否决：
（1）第二章“比选申请人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）本次比选申请有串通比选申请、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；
（3）拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2.3 比选申请报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力，修正原则如下：
（1）参选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）比选申请函中的总报价与单价计算出的总报价不一致的，由评审委员会作否决比选申请处理。
[bookmark: _Toc5505][bookmark: _Toc14526]3.3 参选文件的澄清和补正
3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。
3.3.3 评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
[bookmark: _Toc479262406][bookmark: _Toc26860][bookmark: _Toc21400][bookmark: _Toc484465184]3.4 评审结果
3.4.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低价法推荐中选候选人。
3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。
第4章 [bookmark: _Toc320276682][bookmark: _Toc290116711][bookmark: _Toc207790481][bookmark: _Toc395625665][bookmark: _Toc349248557][bookmark: _Toc24476]
 合同主要条款























W26—1/03地块场地回填工程
（注：此合同为乙方给甲方费用时采用）

发包单位(以下简称甲方)：重庆青年职业技术学院
承包单位(以下简称乙方或承包人)：             
      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就W26—1/03地块场地回填工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
第一条  工程概况
1.工程名称：W26—1/03地块场地回填工程。
2.工程地点：巴南区鱼洞街道仙池村、龙洲湾街道沿河村。
3.工程内容：重庆市巴南区龙洲湾街道沿河村W26-1/03地块占地面积约217亩，土石方回填量约60万立方米，原有抛填的土石方面积约40000 m2，回填标高约195.50m～200.60m须强夯处理合格后再回填（地块内个别鱼塘、房屋未与拆迁办达成协议还未拆迁）。
第二条 平场及回填标准
1.W26-1/03地块原有抛填的土石方须强夯合格后再回填。
2.土石方回填前应清除原地面上的软弱土层、杂草、绿化、树木、树根及生活垃圾等。当原地面线坡度大于1：5 时，进行挖台阶处理，台阶宽度应大于或等于2m，内倾坡度为2%～4%，台阶高度不大于1m。
3.水田、鱼塘的积水排干，淤泥或软弱土层处理。
当淤泥土层厚度为小于2m时，采用挖淤换填的浅层处治方法，首先疏干地表水，清除淤泥后换填砂性材料或碎石土，然后进行正常的回填。当淤泥土层厚度为2m～4m时，应先清淤后抛石挤淤处理，清淤的深度不应小于2m，再采取重压块片石挤淤处治。先疏干地表水，清除2～3m的淤泥土层，再重压入片石，直至稳定，铺筑过渡垫层，然后进行正常的回填。
4.土石方回填深度不超过7米强夯处理后上部再分层碾压至初步场平设计标高（但临时堤防及边坡均分层碾压至设计标高），每层虚铺厚度不应大于500mm，回填石渣最大粒径不得大于每层厚度的3/4且不得集中，填土不得使用腐殖土，生活垃圾土、淤泥，不得含杂草、树根等杂物，（分层压实系数不小于0.94）。
5.回填的土石方须满足相关规范要求且须出具取土项目的《重庆市建设用地土壤污染状况调查报告评审意见书》复印件，保证回填土石方合格。
6.填方边坡每级坡高不得大于8m，上部每级边坡坡率为1:1.5；最下一级边坡坡率为1：2。两级边坡间留2.0m宽马道，设2%～4%的外倾斜坡。坡顶5m外根据地形设置截水沟，顺地势通过跌水或急流槽接入就近排水设施。
7.地块回填没有市政道路的边坡下脚线根据防洪护岸工程确定，与市政道路交界的回填应同步进行（如市政道路回填未跟上，回填放坡坡率为1：1），平场标高及强夯施工详见附图。
8. 回填强夯前应先进行试验区域，取样确定满足压实度再大面积回填，强夯试验按强夯施工图实施。 回填碾压前应先进行试验区域，取样确定满足压实度再大面积回填，向现场人员进行详细技术交底，其内容包括碾压起讫范围、压实遍数、压实的速度等。根据填料的不同和填筑区的不同部位，采用大吨位重型振动压路机进行压实，压实顺序按先两侧后中间（曲线段先内侧后外侧），先慢后快，先静压后振动压的操作程序进行碾压。按先两侧后中间（曲线段先内侧后外侧），先慢后快，先静压后振动压的操作程序进行碾压。
稳   压
振动碾压
封面碾压
采用自重16～20吨压路机以3～5 Km/h的速度排压。
采用激震力大于40吨压实机械以2～4Km/h的速度振动碾压。
采用自重16吨压实 机械以4～5Km/h的速度排压，必要时采用小振幅震动碾压。
碾压施工流程图



各区段交接处互相重叠压实，纵向搭接长度不小于2m，沿线路纵向

行与行之间压实重叠不小于25cm，压实做到无偏压、无死角、碾压


第三条  合同价、工程承包方式及工程造价结算方式
第三条  合同价、工程承包、工程款支付方式及工程造价结算方式
1.合同价：全费用包干单价   元/m3，本工程的暂定合同金额为人民币    万元（大写：                      ）。
2.工程承包方式：工程实行全费用包干单价，在承包范围内若遇工料价格变动，则单价不变。
3.工程造价结算方式：乙方以实际竣工验收合格的回填土石方工程量乘以中选全费用包干单价后加违约金（如果有）支付给甲方的计价方式进行结算。
结算金额=实际竣工验收合格的回填土石方工程量×中选全费用包干单价+违约金（如果有）
4.工程款支付方式：每月25日乙方申报形象进度对应的工程量，由甲方在次月1日前审核完毕，8日前乙方以完成实际土石方回填工程量乘以  元/m3支付给甲方。回填工程竣工验收办理结算后30日内向甲方支付全部费用。
5.工程量计算方式：乙方进场在土石方回填前与甲方先测量W26-1/03地块已经回填了土石方的地貌标高，未回填区域的地貌标高以规划许可证附图为准，竣工后再测量土石方回填完成面标高作为工程量计算依据。W27-3/03地块已经回填了土石方区域需测量地貌标高并出具测量成果（目前现场没有坐标标高控制点，乙方测量需要GPS仪器且保证数据准确）。 
第四条 工程质量
符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。包括但不限于以下要求：
1.乙方必须严格按照初步场平设计图纸、国家规范、平场及回填标准进行施工，检测试验必须符合设计及相应规范。
2.乙方应完善程序，落实责任人，严格施工质量管理。
3.乙方对监理、甲方提出的质量管理要求必须服从。
4.乙方应做好施工质量管理和检查记录，并及时提供给监理、甲方。
5.乙方因未按照国家规范要求进行施工或不服从甲方提出的质量管理要求而造成的损失，由乙方承担全部责任。
第五条  工程工期
1.工期为95日历天。
开工日期：2022年  月 日，竣工日期：2022年  月  日。
2.如遇以下情况者，工期相应顺延：
(1)开工前甲方不能按时交出施工场地。
(2)甲方其他原因或设计变更。
(3)由于不可抗力因素，自然灾害，包括：战争、地震、台风等等。
(4)经甲方现场代表书面同意（加盖甲方公章）给予顺延的其他情况。
(5)除以上条款的规定外，乙方不得以任何其它理由擅自停工或撤场，否则视为乙方违约。其履约保证金不予退还。如果因乙方原因停工或撤场，造成工期受到严重影响，可能导致甲方相关工作受此影响，则甲方可以单方面终止本合同，并且保留追究其相应责任的权利。 
第六条  安全文明施工
1.乙方须搞好安全文明施工，在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
2.乙方须加强施工管理，服从监理、甲方的管理，工程渣土车辆应采取有效措施，确保行驶途中不污染道路和环境。
第七条  质保期限
质保期限至W26-1/03地块区域的桩基础施工完成，在桩基础施工中出现回填质量造成的处理费用由乙方承担。
第八条、履约保证金
1.提交形式：现金或现金+银行保函的组合，现金和银行保函各为履约保金的50%；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；
2.提交金额：暂定合同金额绝对值的10%；
3.履约担保的期限：自提交履约担保之日起至合同履约完成后止。
4.履约担保的退还时间：W26—1/03地块区域的桩基础施工完成后15日内无息支付完毕（在桩基础施工中发现回填质量造成的处理费用在履约保证金中扣除）。
注：（1）因乙方的原因，项目实施后至项目合格验收前而合同中止者，甲方不退还乙方的履约保证金，且不影响甲方其他权益主张。
（2）项目合同质保期满后无遗留问题，甲方无息退还乙方履约保证金。
第九条、低价风险担保
承包人提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目比选总报价低于其对应的最高限价 85%时。
承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：
1.低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中选人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。
2.中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：
（1）低价风险担保的形式：现金或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见本合同条款附件，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合竞争性比选文件规定。
（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%，采用现金+银行保函的组合，现金和银行保函各为低价风险担保的50%。
（3）低价风险担保送达招标人的时间：从比选人中选通知书送达拟中选人之日起 15 工作日内；
（4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。
（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。
3.低价风险担保的退还时间：现金担保形式的，工程竣工验收合格后 15 个工作日内无息退还；保函到期后自动失效。
4.拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照竞争性比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。
备注：当中选人或拟中选人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经比选人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。
5.低价风险担保的扣减：
①承包人在工程施工期间，以其参选的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购；或因其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给比选人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的80%扣减，直至解除合同；
②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的80%扣减，直至解除合同；
③承包人因自身其他违约原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；
④因承包人过错导致的其他情形。
第十条  合同中止的特定条件
1.在工程施工中出现因乙方的原因工期达不到要求，严重影响扩建项目整体推进。
2.以回填还需支付发包方费用、工期不能保证、组织不到施工设备等理由为借口，拒不服从甲方安排和管理。
3.在工程施工中出现影响工程质量、工程进度、施工安全、文明施工等现象，经甲方多次提醒，仍不进行整改。
第十一条　甲方责任
1.委派现场工地代表，加强与乙方联系，负责质量检查和监督，处理设计施工技术等问题。
2.配合解决地块内鱼塘、房屋等未与拆迁办达成协议村民阻挡施工情况，
3.按规定对主要工序进行中间检查验收。
第十二条  乙方责任
1.按竞争性比选文件要求做好施工总平面布置，编制施工方案含疫情防控及施工进度计划，并提交监理、甲方，及时配备施工机具、组织技术力量和土石方等。
2.按照竞争性文件保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。
3.在W27-3/03地块入口处设门岗，管理扩建项目地块的安全，除渝兴、龙滨公司委托的回填单位的车辆允许进出外不准外来车辆倒渣等。管理时间直至我校扩建项目施工单位进场并办理交接手续。
4.指定工程负责人负责本工程现场的全面工作，处理技术、质量、安全等一切有关事宜。
5.自行安排食宿，按时支付管理人员工资及车辆运输费等费用。
6.场内所有电力线路、通讯线路等管线的保护，供水、供电及施工水电费用自行负责。
7.当地块内鱼塘、房屋等未与拆迁办达成协议村民阻挡施工时，乙方不能就此全面停止施工，应根据现场实际情况能回填施工的区域必须继续回填施工。
8.同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通等为保证工程进度质量而作的协调工作。
9.按合同约定支付方式按时向甲方支付相关费用，履约保证金在W26-1/03地块区域的基础施工完成后15日内无息支付完毕（在桩基础施工中发现回填质量造成的处理费用在履约保证金中扣除）。
第十三条  竣工验收
1.竣工验收按照国家规定程序办理。
2.在验收中发现质量不符合合同要求的或剩余部分尾工时，乙方要按规定的时间完成，所有费用由乙方负责。
第十四条 违约及处罚
1.承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的10%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。
（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的10%支付违约金。
（4）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的10%支付违约金。
（5）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的5%支付违约金。
（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：   万元（不超过签约合同价的3%）；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
（7）承包人在质保期限内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的违约责任：按照甲方修复缺陷费用的2%支付违约金。
（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的10%支付违约金。
（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按5000元/次支付违约金。
（10）承包人未能按期开工的违约责任：按合同价0.2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的1 %。
（11）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按5000元/台·次支付违约金。
（12）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的4‰/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%，详见附件安全协议）。
（13）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额50000元/次支付违约金。
（14）承包人不配合甲方、监理人及甲方委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按10000元/次支付违约金。
（15）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的1‰支付违约金。
（16）承包人应向发包人支付违约金：
1）项目经理违约承担方式和计算方法：对于
①项目经理不按承诺到岗；
②每月在施工现场的天数少于22天的；
③承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；
④未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；
⑤未经批准，擅自变更项目经理的或按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，项目经理因在一个记分周期内累计记分达到12分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；
⑥甲方有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
⑦            。
上述情况，每发现一次，根据具体情节，按20000元/天·次计算违约金；项目经理不按承诺到岗的（不可抗力除外），按履约保证金的50%支付违约金，并解除合同；擅自更换项目经理的，按签约合同价的3%/人·次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万；项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的3%/人·次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万；项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的3%/人•次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万。
2）主要技术负责人违约承担方式和计算方法：对于
①每月在施工现场的天数少于22天的；
②承包人未提交技术负责人劳动合同和社会保险证明的；
③未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；
④未经批准，擅自变更技术负责人的；
⑤甲方有正当理由认为技术负责人不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
⑥          。
上述情况，每发现一次，根据具体情节，按20000元/天·次计算违约金；擅自更换主要技术负责人的，按签约合同价的2%/人·次支付违约金，每次不低于10万，累计不超过100万。
3）主要施工管理人员违约承担方式和计算方法：对于
①承包人未提交主要管理人员劳动合同和社会保险证明的；
②未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的或未经批准，擅自变更主要施工管理人员的；
③甲方有正当理由认为主要施工管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
④           。         
上述情况，每发现一次，根据具体情节，按20000元/天·次计算违约金。
[bookmark: _Hlk524380347]应当由承包人向甲方支付的违约金，甲方可直接提取届时有效的履约担保相应金额，不足部分由承包人支付；若甲方提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后7日内补足或提交合同约定的履约担保的金额，否则承担违约责任，并有权中止施工合同。
承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给发包人造成的经济损失。
承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、环保等事故由承包人承担相应的法律后果。
2.因承包人违约解除合同
因承包人违约并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同：
（1）未按合同约定延迟提供履约担保或低价风险担保超过14天的；
（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；
（3）因承包人原因导致开工时间累计延误超过56天的；
（4）因承包人原因导致工期延误超过90天的；
（5）监理人发出整改通知后，承包人在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；
（6）承包人进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；
（7）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的；
（8）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未能补救该实质性违约的；
（9）合同约定的发包人有权解除合同的其他情形。
3.因承包人违约解除合同后的处理
因承包人违约导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后56天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付违约金；
（3）合同解除后，赔偿因解除合同给甲方造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照甲方要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。
（5）            。
因承包人违约导致解除合同的，承包人已支付甲方的款项不予退还，甲方有权没收履约担保金或低价风险担保。
合同解除后，甲方可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他承包人继续完成合同工程；因继续完成工程的需要，甲方有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件；甲方继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商确定；甲方继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同享有的索赔等权利。
第十五条  工程保险
关于工程保险的约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。
第十六条  不可抗力
1.不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和以下视为不可抗力的其他情形：
[bookmark: _Hlk524379638]（1）洪水、火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、隧道内不可预测的突发性地质灾害等自然灾害；
（2）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为、等社会行为，但承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于合同工程施工原因引起的除外；
（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶撞击等情形；
（4）化学或放射性污染或核辐射；
（5）环保治理等政府行为导致项目停工的。
（6）          。
[bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc532377406][bookmark: _Toc532375667][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc337558826]2.不可抗力后果的承担
（1）不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
（2）不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
①永久工程、已运至施工现场的施工材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；
②承包人施工设备的损坏由承包人承担；
③甲方和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
④因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理共担；
⑤因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；
⑥承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担；
⑦不可抗力事件发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
⑧            。
[bookmark: _Toc532377407][bookmark: _Toc532375668]3.因不可抗力解除合同
合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付（退还）款项后28天内完成款项的支付（退还）。

附则
1.本合同如有未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
2.执行合同中如有意见分歧应由甲乙双方协商解决；协商不成，向合同履行地人民法院起诉。
3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。
4. 本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格，乙方付清余款后自动失效。










甲方：（公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：
纳税人识别号：
地    址：
电    话：
开户银行：
账    号：
日    期：   年  月  日  

乙方：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：
纳税人识别号：
地    址：
电    话：
开户银行：
账    号：
日    期：    年  月  日  









W26—1/03地块场地回填工程
施工安全协议书
建设单位：重庆青年职业技术学院 （以下简称甲方）
施工单位：                    （以下简称乙方）
甲方将以下工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一．工程概况：
1．工程名称：W26—1/03地块场地回填工程                           
2．工程地址：巴南区鱼洞街道仙池村、龙洲湾街道沿河村。
二．协议期限：
计划工期：95日历天
自乙方2022年  月  日进场施工之日起,至项目通过甲方组织的竣工验收之日止。
三．甲方权义：  
1．甲方应认真贯彻国家有关安全施工、消防的法律法规，督促检查乙方进行安全施工。
2．在进场施工前，甲方有义务协助乙方进行现场勘察，认真做好安全防范工作。
3．如因乙方责任导致发生安全事故，甲方仅有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责经济赔偿及善后处理和接受有关部门的处罚。
四．乙方权义：
1．乙方必须设置安全管理组织体制，包括现场安全员、安全事故应急预案以及安全检查制度。必须按各工种的安全技术操作规程施工，如涉及特种行业施工，必须执行特种作业工人的上岗证。
2．乙方指派     同志担当项目安全员，负责本工程项目的有关安全、防火。乙方在施工期间必须严格执行和遵守国家和地方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查。对于查出隐患，乙方必须及时整改。
3．全面贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，并承担其安全性能的责任。
4．乙方必须严格执行各项防火防爆制度，施工现场严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，且必须时刻保持工作状态。 
5.乙方必须对现场10KV的架空高压线采取安全保护措施 
五．本协议经双方代表签字后即生效，协议作一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方：重庆青年职业技术学院       乙方： 

项目负责人：                      项目负责人：
     
      年  月  日                     年  月  日





















廉洁承诺书

重庆青年职业技术学院：
为保证项目活动的廉洁、规范，防止违纪违法行为的发生，根据国家有关法律法规和党风廉政建设要求，我单位特作以下承诺：
一、在项目过程中，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，坚持依法办事、按程序办事，严格履行合同，保证质量，不损害国家和学校利益。
二、严格遵守有关法律法规和廉洁从业规定，在项目设计、招投标、实施、验收等各个环节，不从事违背法律法规和公平、公正原则的活动，干扰和影响学校工作。
三、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属赠送礼品、礼金、回扣、好处费、劳务费以及有价证券、支付凭证和贵重物品等。
四、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属提供宴请、联谊、度假、旅游以及娱乐等活动。
五、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属报销或支付应由其个人支付的各种费用（住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。
六、不与学校工作人员及其配偶、子女和亲属发生借贷、租赁、合伙、合作经营等个人经济关系，不提供车辆、电脑、手机等贵重物品供其借用，或为其个人行为提供方便。
七、不为学校工作人员的配偶、子女和亲属安排工作，也不安排其从事与学校工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
八、严格执行国家有关工程监理的规定，积极配合、支持监理单位开展工作，不从事影响监理单位公正履行职责的任何活动。
九、若遇学校工作人员无理刁难或提出不合理要求，应及时向学校有关部门反映；若发现学校工作人员有违纪违规行为的，应及时向学校的纪检监察部门举报，坚决抵制不正之风和各种不正当做法。
以上承诺，我单位及单位工作人员均将严格遵守。如有违反，经上级部门或学校认定违规违纪事实后，按照下列规定进行处罚：
（一）同意按照违规项目合同总金额的1%-5%支付罚金，造成经济损失的，由本单位赔偿学校的全部损失；
（二）本单位的行为致使学校工作人员违规的，同意将本单位列入贵校供应商（承建商）黑名单，三年丧失贵校供应商（承建商）资格；
（三）本单位的行为致使贵校工作人员违法的，同意永远丧失贵校供应商（承建商）资格。本单位自愿接受学校依据有关规定对本单位作出的取消入围供应商（承建商）资格、入围资格以及终止合同等处理，并承担一切相应的法律责任；
（四）任何第三方因本单位违反以上承诺而向学校索赔或主张权利的，所有责任及后果均由本单位独自承担；
（五）贵校可根据我单位发生的违纪违法事实向有关部门检举报告，我单位自愿接受有关部门依法依规作出的相关处理意见。
此承诺书作为项目合同的附件，与项目主合同具有同等效力。经本单位法定代表人或其授权委托人签署并加盖本单位公章后生效。
此致

承诺方（盖公章）：
承诺方法人代表（或委托人）：
                                                   年 月 日

















低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

低价风险担保保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的投标，收到受益人于    年   月  日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
1、 本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；
（4）付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：              （签名） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月      日









   W26—1/03地块场地回填工程
注：此合同为甲方给乙方费用时采用

发包单位(以下简称甲方)：重庆青年职业技术学院
承包单位(以下简称乙方或承包人)：                   
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就W26—1/03地块场地回填工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
第一条  工程概况
1.工程名称：W26—1/03地块场地回填工程。
2.工程地点：巴南区鱼洞街道仙池村、龙洲湾街道沿河村。
3.工程内容：重庆市巴南区龙洲湾街道沿河村W26-1/03地块占地面积约217亩，土石方回填量约60万立方米，原有抛填的土石方面积约40000m2，回填标高约195.50m、200.60m须强夯处理合格后再回填（地块内个别鱼塘、房屋未与拆迁办达成协议还未拆迁）。   
第二条 平场及回填标准
1.W26-1/03地块原有抛填的土石方须强夯合格后再回填。W27-3/03地块已经回填了土石方区域需测量地貌标高并出具测量成果。 
2.土石方回填前应清除原地面上的软弱土层、杂草、绿化、树木、树根及生活垃圾等。当原地面线坡度大于1：5 时，进行挖台阶处理，台阶宽度应大于或等于2m，内倾坡度为2%～4%，台阶高度不大于1m。
3.水田、鱼塘的积水排干，淤泥或软弱土层处理。
当淤泥土层厚度为小于2m时，采用挖淤换填的浅层处治方法，首先疏干地表水，清除淤泥后换填砂性材料或碎石土，然后进行正常的回填。当淤泥土层厚度为2m～4m时，应先清淤后抛石挤淤处理，清淤的深度不应小于2m，再采取重压块片石挤淤处治。先疏干地表水，清除2～3m的淤泥土层，再重压入片石，直至稳定，铺筑过渡垫层，然后进行正常的回填。
4.土石方回填深度不超过7米强夯处理后上部再分层碾压至初步场平设计标高（但临时堤防及边坡均分层碾压至设计标高），每层虚铺厚度不应大于500mm，回填石渣最大粒径不得大于每层厚度的3/4且不得集中，填土不得使用腐殖土，生活垃圾土、淤泥，不得含杂草、树根等杂物，（分层压实系数不小于0.94）。
5.回填的土石方须满足相关规范要去且须出具取土项目的（重庆市建设用地土壤污染状况调查报告评审意见书复印件）。
6.填方边坡每级坡高不得大于8m，上部每级边坡坡率为1:1.5；最下一级边坡坡率为1：2。两级边坡间留2.0m宽马道，设2%～4%的外倾斜坡。坡顶5m外根据地形设置截水沟，顺地势通过跌水或急流槽接入就近排水设施。
7.地块回填没有市政道路的边坡下脚线根据防洪护岸工程确定，与市政道路交界的回填应同步进行（如市政道路回填未跟上，回填放坡坡率为1：1），平场标高及强夯施工详见附图。
8. 回填强夯前应先进行试验区域，取样确定满足压实度再大面积回填，强夯试验按强夯施工图实施。 回填碾压前应先进行试验区域，取样确定满足压实度再大面积回填，向现场人员进行详细技术交底，其内容包括碾压起讫范围、压实遍数、压实的速度等。根据填料的不同和填筑区的不同部位，采用大吨位重型振动压路机进行压实，压实顺序按先两侧后中间（曲线段先内侧后外侧），先慢后快，先静压后振动压的操作程序进行碾压。按先两侧后中间（曲线段先内侧后外侧），先慢后快，先静压后振动压的操作程序进行碾压。
稳   压
振动碾压
封面碾压
采用自重16～20吨压路机以3～5 Km/h的速度排压。
采用激震力大于40吨压实机械以2～4Km/h的速度振动碾压。
采用自重16吨压实 机械以4～5Km/h的速度排压，必要时采用小振幅震动碾压。
碾压施工流程图



各区段交接处互相重叠压实，纵向搭接长度不小于2m，沿线路纵向

行与行之间压实重叠不小于25cm，压实做到无偏压、无死角、碾压


第三条  合同价、工程承包方式及工程造价结算方式
第三条  合同价、工程承包、工程款支付方式及工程造价结算方式
1.合同价：全费用包干单价   元/m3，本工程的暂定合同金额为人民币    万 元（大写： ）。
2.工程承包方式：工程实行全费用包干单价，在承包范围内若遇工料价格变动，则单价不变。
3.工程造价结算方式：甲方以实际竣工验收合格的回填土石方工程量乘以中选全费用包干单价后减违约金（如果有）支付给乙方的计价方式进行结算。
结算金额=实际竣工验收合格的回填土石方工程量×中选全费用包干单价－违约金（如果有）
4.工程款支付方式：回填工程竣工验收办理结算后30日内向乙方支付全部费用。
5.工程量计算方式：乙方进场在土石方回填前与甲方先测量W26-1/03地块已经回填了土石方的地貌标高，未回填区域的地貌标高以规划许可证附图为准，竣工后再测量土石方回填完成面标高作为工程量计算依据。W27-3/03地块已经回填了土石方区域需测量地貌标高并出具测量成果（目前现场没有坐标标高控制点，乙方测量需要GPS仪器且保证数据准确）。 
第四条 工程质量
符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。包括但不限于以下要求：
1.乙方必须严格按照初步场平设计图纸、国家规范、平场及回填标准进行施工，检测试验必须符合设计及相应规范。。
2.乙方应完善程序，落实责任人，严格施工质量管理。
3.乙方对监理、甲方提出的质量管理要求必须服从。
4.乙方应做好施工质量管理和检查记录，并及时提供给监理、甲方。
5.乙方因未按照国家规范要求进行施工或不服从甲方提出的质量管理要求而造成的损失，由乙方承担全部责任。
第五条  工程工期
1.工期为  95日历天。
开工日期：2022年  月 日，竣工日期：2022年 月 日。
2.如遇以下情况者，工期相应顺延：
(1)开工前甲方不能按时交出施工场地。
(2)甲方其他原因或设计变更。
(3)由于不可抗力因素，自然灾害，包括：战争、地震、台风等等。
(4)经甲方现场代表书面同意（加盖甲方公章）给予顺延的其他情况。
(5)除以上条款的规定外，乙方不得以任何其它理由擅自停工或撤场，否则视为乙方违约。其履约保证金不予退还。如果因乙方原因停工或撤场，造成工期受到严重影响，可能导致甲方相关工作受此影响，则甲方可以单方面终止本合同，并且保留追究其相应责任的权利。 
第六条  安全文明施工
1.乙方须搞好安全文明施工，在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
2.乙方须加强施工管理，服从甲方的管理，工程渣土车辆应采取有效措施，确保行驶途中不污染道路和环境。
第七条  质保期限
质保期限至W26-1/03地块区域的基础施工完成，在桩基础施工中出现回填质量造成的处理费用由乙方承担。
第八条、履约保证金
1.提交形式：现金或现金+银行保函的组合，现金和银行保函各为履约保金的50%；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；
2.提交金额：暂定合同金额绝对值的10%；
3.履约担保的期限：自提交履约担保之日起至合同履约完成后止。
4.履约担保的退还时间：W26—1/03地块区域的桩基础施工完成后15日内无息支付完毕（在桩基础施工中发现回填质量造成的处理费用在履约保证金中扣除）。
注：（1）因乙方的原因，项目实施后至项目合格验收前而合同中止者，甲方不退还乙方的履约保证金，且不影响甲方其他权益主张。
（2）项目合同质保期满后无遗留问题，甲方无息退还乙方履约保证金。
第九条、低价风险担保
承包人提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目比选总报价低于其对应的最高限价 85%时。
承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：
1.低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中选人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。
2.中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：
（1）低价风险担保的形式：现金或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见本合同条款附件，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合竞争性比选文件规定。
（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%，采用现金+银行保函的组合，现金和银行保函各为低价风险担保的50%。
（3）低价风险担保送达招标人的时间：从比选人中选通知书送达拟中选人之日起 15 工作日内；
（4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。
（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。
3.低价风险担保的退还时间：现金担保形式的，工程竣工验收合格后 15 个工作日内无息退还；保函到期后自动失效。
4.拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照竞争性比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。
备注：当中选人或拟中选人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经比选人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。
5.低价风险担保的扣减：
①承包人在工程施工期间，以其参选的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购；或因其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给比选人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的80%扣减，直至解除合同；
②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的80%扣减，直至解除合同；
③承包人因自身其他违约原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；
④因承包人过错导致的其他情形。
第十条  合同中止的特定条件
1.在工程施工中出现因乙方的原因工期达不到要求，严重影响扩建项目整体推进。
2.工期不能保证、组织不到施工设备等理由为借口，拒不服从甲方安排和管理。
3.在工程施工中出现影响工程质量、工程进度、施工安全、文明施工等现象，经甲方多次提醒，仍不进行整改。
第十一条　甲方责任
1.委派现场工地代表，加强与乙方联系，负责质量检查和监督，处理设计施工技术等问题。
2. 协调解决地块内鱼塘、房屋等未与拆迁办达成协议村民阻挡施工情况，
3.按规定对主要工序进行中间检查验收。
4.按时支付工程款，履约保证金在W26-1/03地块区域的基础施工完成后15日内无息支付完毕（在桩基础施工中发现回填质量造成的处理费用在履约保证金中扣除）。
第十二条  乙方责任
1.按竞争性比选文件要求做好施工总平面布置，编制施工方案疫情防控及施工进度计划，并提交监理、甲方，及时配备施工机具、组织技术力量和土石方等。
2.按照竞争性比选文件保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。
3.在W27-3/03地块入口处设门岗，管理扩建项目地块的安全，除渝兴、龙滨公司委托的回填单位的车辆外不准外来车辆倒渣等。管理时间直至我校扩建项目施工单位进场并办理交接手续。
4.指定工程负责人负责本工程现场的全面工作，处理技术、质量、安全等一切有关事宜。
5.自行安排食宿，按时支付管理人员工资及车辆运输费等费用。
6.场内所有电力线路、通讯线路等管线的保护，供水、供电及施工水电费用自行负责。
7.当地块内鱼塘、房屋等未与拆迁办达成协议村民阻挡施工时，乙方不能就此全面停止施工，应根据现场实际情况能回填施工的区域必须继续回填施工。
8.同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通等为保证工程进度质量而作的协调工作。
第十三条  竣工验收     
1.竣工验收按照国家规定程序办理。
2.在验收中发现质量不符合合同要求的或剩余部分尾工时，乙方要按规定的时间完成，所有费用由乙方负责。
第十四条 违约及处罚
1.承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的10%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。
（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的10）%支付违约金。
（4）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的10%支付违约金。
（5）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的5%支付违约金。
（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：   万元（不超过签约合同价的3%）；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
（7）承包人在质保期限内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的违约责任：按照甲方修复缺陷费用的2%支付违约金。
（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的10%支付违约金。
（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按5000）元/次支付违约金。
（10）承包人未能按期开工的违约责任：按合同价0.2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的1 %。
（11）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按5000元/台·次支付违约金。
（12）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的4‰/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%，详见附件安全协议）。
（13）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额50000元/次支付违约金。
（14）承包人不配合甲方、监理人及甲方委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按10000元/次支付违约金。
（15）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的1‰支付违约金。
（16）承包人应向发包人支付违约金：
1）项目经理违约承担方式和计算方法：对于
①项目经理不按承诺到岗；
②每月在施工现场的天数少于22天的；
③承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；
④未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；
⑤未经批准，擅自变更项目经理的或按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，项目经理因在一个记分周期内累计记分达到12分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；
⑥甲方有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
⑦            。
上述情况，每发现一次，根据具体情节，按20000元/天·次计算违约金；项目经理不按承诺到岗的（不可抗力除外），按履约保证金的50%支付违约金，并解除合同；擅自更换项目经理的，按签约合同价的3%/人·次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万；项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的3%/人·次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万；项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的3%/人•次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万。
2）主要技术负责人违约承担方式和计算方法：对于
①每月在施工现场的天数少于22天的；
②承包人未提交技术负责人劳动合同和社会保险证明的；
③未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；
④未经批准，擅自变更技术负责人的；
⑤甲方有正当理由认为技术负责人不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
⑥          。
上述情况，每发现一次，根据具体情节，按20000元/天·次计算违约金；擅自更换主要技术负责人的，按签约合同价的2%/人·次支付违约金，每次不低于10万，累计不超过100万。
3）主要施工管理人员违约承担方式和计算方法：对于
①承包人未提交主要管理人员劳动合同和社会保险证明的；
②未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的或未经批准，擅自变更主要施工管理人员的；
③甲方有正当理由认为主要施工管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
④           。         
上述情况，每发现一次，根据具体情节，按20000元/天·次计算违约金。
应当由承包人向甲方支付的违约金，甲方可直接提取届时有效的履约担保相应金额，不足部分由承包人支付；若甲方提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后7日内补足或提交合同约定的履约担保的金额，否则承担违约责任，并有权中止施工合同。
承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给发包人造成的经济损失。
承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、环保等事故由承包人承担相应的法律后果。
2.因承包人违约解除合同
因承包人违约并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同：
（1）未按合同约定延迟提供履约担保或低价风险担保超过14天的；
（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；
（3）因承包人原因导致开工时间累计延误超过56天的；
（4）因承包人原因导致工期延误超过90天的；
（5）监理人发出整改通知后，承包人在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；
（6）承包人进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；
（7）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的；
（8）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未能补救该实质性违约的；
（9）合同约定的发包人有权解除合同的其他情形。
3.因承包人违约解除合同后的处理
因承包人违约导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后56天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付违约金；
（3）合同解除后，赔偿因解除合同给甲方造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照甲方要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。
（5）            。
因承包人违约导致解除合同的，甲方有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按项目所在地仲裁委员会申请仲裁。
合同解除后，甲方可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他承包人继续完成合同工程；因继续完成工程的需要，甲方有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件；甲方继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商确定；甲方继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同享有的索赔等权利。
第十五条  工程保险
关于工程保险的约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。
第十六条  不可抗力
1.不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和以下视为不可抗力的其他情形：
（1）洪水、火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、隧道内不可预测的突发性地质灾害等自然灾害；
（2）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为、等社会行为，但承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于合同工程施工原因引起的除外；
（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶撞击等情形；
（4）化学或放射性污染或核辐射；
（5）环保治理等政府行为导致项目停工的。
（6）          。
2.不可抗力后果的承担
（1）不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
（2）不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
①永久工程、已运至施工现场的施工材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；
②承包人施工设备的损坏由承包人承担；
③甲方和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
④因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理共担；
⑤因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；
⑥承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担；
⑦不可抗力事件发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
⑧            。
3.因不可抗力解除合同
合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付（退还）款项后28天内完成款项的支付（退还）。
附则
1. 本合同如有未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
2.执行合同中如有意见分歧应由甲乙双方协商解决；协商不成，向合同履行地人民法院起诉。
3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。
4. 本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格，甲方付清余款后自动失效。




















甲方：（公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：
纳税人识别号：
地    址：
电    话：
开户银行：
账    号：
日    期：   年  月  日  

乙方：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：
纳税人识别号：
地    址：
电    话：
开户银行：
账    号：
日    期：    年  月  日  











W26—1/03地块场地回填工程
施工安全协议书
建设单位：重庆青年职业技术学院 （以下简称甲方）
施工单位： （以下简称乙方）
甲方将以下工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一．工程概况：
1．工程名称：W26—1/03地块场地回填工程                           
2．工程地址：巴南区鱼洞街道仙池村、龙洲湾街道沿河村。
二．协议期限：
计划工期：95日历天
自乙方2022年月日进场施工之日起,至项目通过甲方组织的竣工验收之日止。
三．甲方权义：  
1．甲方应认真贯彻国家有关安全施工、消防的法律法规，督促检查乙方进行安全施工。
2．在进场施工前，甲方有义务协助乙方进行现场勘察，认真做好安全防范工作。
3．如因乙方责任导致发生安全事故，甲方仅有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责经济赔偿及善后处理和接受有关部门的处罚。
四．乙方权义：
1．乙方必须设置安全管理组织体制，包括现场安全员、安全事故应急预案以及安全检查制度。必须按各工种的安全技术操作规程施工，如涉及特种行业施工，必须执行特种作业工人的上岗证。
2．乙方指派     同志担当项目安全员，负责本工程项目的有关安全、防火。乙方在施工期间必须严格执行和遵守国家和地方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查。对于查出隐患，乙方必须及时整改。
3．全面贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，并承担其安全性能的责任。
4．乙方必须严格执行各项防火防爆制度，施工现场严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，且必须时刻保持工作状态。 
5.乙方必须对现场10KV的架空高压线采取安全保护措施 
五．本协议经双方代表签字后即生效，协议作一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方：重庆青年职业技术学院       乙方： 

项目负责人：                      项目负责人：
     
      年  月  日                     年  月  日
























廉洁承诺书

重庆青年职业技术学院：
为保证项目活动的廉洁、规范，防止违纪违法行为的发生，根据国家有关法律法规和党风廉政建设要求，我单位特作以下承诺：
一、在项目过程中，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，坚持依法办事、按程序办事，严格履行合同，保证质量，不损害国家和学校利益。
二、严格遵守有关法律法规和廉洁从业规定，在项目设计、招投标、实施、验收等各个环节，不从事违背法律法规和公平、公正原则的活动，干扰和影响学校工作。
三、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属赠送礼品、礼金、回扣、好处费、劳务费以及有价证券、支付凭证和贵重物品等。
四、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属提供宴请、联谊、度假、旅游以及娱乐等活动。
五、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属报销或支付应由其个人支付的各种费用（住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。
六、不与学校工作人员及其配偶、子女和亲属发生借贷、租赁、合伙、合作经营等个人经济关系，不提供车辆、电脑、手机等贵重物品供其借用，或为其个人行为提供方便。
七、不为学校工作人员的配偶、子女和亲属安排工作，也不安排其从事与学校工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
八、严格执行国家有关工程监理的规定，积极配合、支持监理单位开展工作，不从事影响监理单位公正履行职责的任何活动。
九、若遇学校工作人员无理刁难或提出不合理要求，应及时向学校有关部门反映；若发现学校工作人员有违纪违规行为的，应及时向学校的纪检监察部门举报，坚决抵制不正之风和各种不正当做法。
以上承诺，我单位及单位工作人员均将严格遵守。如有违反，经上级部门或学校认定违规违纪事实后，按照下列规定进行处罚：
（一）同意按照违规项目合同总金额的1%-5%支付罚金，造成经济损失的，由本单位赔偿学校的全部损失；
（二）本单位的行为致使学校工作人员违规的，同意将本单位列入贵校供应商（承建商）黑名单，三年丧失贵校供应商（承建商）资格；
（三）本单位的行为致使贵校工作人员违法的，同意永远丧失贵校供应商（承建商）资格。本单位自愿接受学校依据有关规定对本单位作出的取消入围供应商（承建商）资格、入围资格以及终止合同等处理，并承担一切相应的法律责任；
（四）任何第三方因本单位违反以上承诺而向学校索赔或主张权利的，所有责任及后果均由本单位独自承担；
（五）贵校可根据我单位发生的违纪违法事实向有关部门检举报告，我单位自愿接受有关部门依法依规作出的相关处理意见。
此承诺书作为项目合同的附件，与项目主合同具有同等效力。经本单位法定代表人或其授权委托人签署并加盖本单位公章后生效。
此致


承诺方（盖公章）：
承诺方法人代表（或委托人）：
                                                   年 月 日


低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

低价风险担保保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的投标，收到受益人于    年   月  日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
2、 本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；
（4）付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：              （签名） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月      日
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第五章 项目技术标准和需求
[bookmark: _Toc3292524][bookmark: _Toc38793295][bookmark: _Toc434400156][bookmark: _Toc320276689][bookmark: _Toc349248603][bookmark: _Toc395625683]一、项目内容
（一）重庆市巴南区龙洲湾街道沿河村W26-1/03地块占地面积约217亩，土石方回填量约60万立方米，原有抛填的土石方面积约40000平方米，回填标高约195.50m～200.60m须强夯处理合格后再回填（地块内个别鱼塘、房屋未与拆迁办达成协议还未拆迁）。
（二）土石方回填前应清除原地面上的软弱土层、杂草、绿化、树木、树根及生活垃圾等。当原地面线坡度大于1：5 时，进行挖台阶处理，台阶宽度应大于或等于2m，内倾坡度为2%～4%，台阶高度不大于1m。
（三）水田、鱼塘的积水排干，淤泥或软弱土层处理。
当淤泥土层厚度为小于2m时，采用挖淤换填的浅层处治方法，首先疏干地表水，清除淤泥后换填砂性材料或碎石土，然后进行正常的回填。当淤泥土层厚度为2m～4m时，应先清淤后抛石挤淤处理，清淤的深度不应小于2m，再采取重压块片石挤淤处治。先疏干地表水，清除2～3m的淤泥土层，再重压入片石，直至稳定，铺筑过渡垫层，然后进行正常的回填。
（四）土石方回填深度不超过7米强夯处理后上部再分层碾压至初步场平设计标高（但临时堤防及边坡均分层碾压至设计标高），每层虚铺厚度不应大于500mm，回填石渣最大粒径不得大于每层厚度的3/4且不得集中，填土不得使用腐殖土，生活垃圾土、淤泥，不得含杂草、树根等杂物，（分层压实系数不小于0.94）。
（五）回填的土石方须满足相关规范要去且须出具取土项目的《重庆市建设用地土壤污染状况调查报告评审意见书》复印件。
（六）填方边坡每级坡高不得大于8m，上部每级边坡坡率为1:1.5；最下一级边坡坡率为1：2。两级边坡间留2.0m宽马道，设2%～4%的外倾斜坡。坡顶5m外根据地形设置截水沟，顺地势通过跌水或急流槽接入就近排水设施。
（七）地块回填没有市政道路的边坡下脚线根据防洪护岸工程确定，与市政道路交界的回填应同步进行（如市政道路回填未跟上，回填放坡坡率为1：1），平场标高及强夯施工详见附图。
（八）回填强夯前应先进行试验区域，取样确定满足压实度再大面积回填，强夯试验按强夯施工图实施。回填碾压前应先进行试验区域，取样确定满足压实度再大面积回填，向现场人员进行详细技术交底，其内容包括碾压起讫范围、压实遍数、压实的速度等。根据填料的不同和填筑区的不同部位，采用大吨位重型振动压路机进行压实，压实顺序按先两侧后中间（曲线段先内侧后外侧），先慢后快，先静压后振动压的操作程序进行碾压。
注：（1）以上项目内容的工程量及标高供比选申请人参考，比选申请人报价时须自行考虑施工中由于场平方案调整土石方工程量变化带来的风险，并计入比选报价中。结算时，比选人不得再另行支付相关费用。
（2）本工程比选人不组织各比选申请人进行现场踏勘，由各比选申请人自行到现场踏勘。为保证工程进度的顺利实施，确保其按期完成，比选申请人踏勘现场时，必须充分考虑噪音、扬尘、交通运输、管网、装卸限制、场内材料的转运、堆码、施工通道、学校行课、居民安全等因素，并收集有关工程地点、工作内容等相关情况及成品保护所要求的措施、地质、水文、气象条件、风俗习惯、交通运输条件、每天可施工时间段、施工工期要求、可提供的施工临时用地范围、施工中可能出现的对周边居民产生的影响（包含但不限于如施工扬尘、道路改道、噪音的影响等）、学校及周边学校各类考试造成的暂时停工（如有）、建筑垃圾和材料二次、多次或场内外转运等影响，以上各项可能导致费用增加的因素均应包含在全费用包干单价中，比选申请人一旦中选，不得再以不完全了解施工现场情况或不了解现场为由提出额外赔偿或增加费用、延长工期的要求。踏勘现场所发生的一切费用由比选申请人承担，踏勘现场过程中比选申请人须负责自身及其他人员安全，承担一切安全责任。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交参选文件之前已经踏勘现场并对现场环境和地质条件已充分了解。
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                     （项目名称） 




参选文件






 比选申请人：                         （盖单位法人章）

   法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

                                         年      月      日
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目录
一、比选申请函
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、比选申请人基本情况表
四、财务要求
五、项目业绩
六、承诺
七、项目管理机构
八、其他资料


（一）比选申请函
	（比选人名称）：


1. 我方已仔细研究了		（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥    ）的比选总报价，全费用包干单价    元/M3进行报价，项目经理      。工期达到竞争性比选文件的要求，按合同约定履行服务，项目质量达到竞争性比选文件的要求。
2. 我方承诺竞争性比选文件规定的比选申请有效期，在比选申请有效期内不修改、撤销参选文件。
3. 随同本比选申请函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	   ）。比选保证金有效期与比选申请有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本竞争性比选文件的相关规定，比选保证金的受益人为比选人。
4. 如我方中选：
（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成好全部合同服务要求，达到比选人要求。
（4）我方承诺以不低于竞争性比选文件第五章 项目需求的要求完成全部合同服务。
5. 我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。
6.  	（其他补充说明）。
比选申请人：                　　　　　               （盖单位法人章） 
法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）
地    址：                                                                            
网    址：                                                                            
单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：                      
传    真：                                                                            
邮政编码：                                                                            

      年    月    日

注：如工程费用由比选申请人支付给比选人，其单价和比选总报价按负数填报；如工程费用由比选人支付给比选申请人，其单价和总价按正数填报。

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明

比选申请人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                      （比选申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明扫描件（双面）





比选申请人：              	（盖单位法人章）

      年      月      日  


注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。


授权委托书
本人    （姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：        。 
代理人无转委托权。

比选申请人：                           （盖单位法人章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
身份证号码：                           
委托代理人：                           （签字）
身份证号码：                           
单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）






  年  月  日 

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2. 授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
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（三）比选申请人基本情况表
	比选申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资金
	
	其中
	一般人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	管理人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	比选申请人关联企业情况（包括但不限于与比选申请人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	



注：按比选申请人须知前附表1.4.1款第1条要求附相关资料。



[bookmark: _Toc287607886][bookmark: _Toc352231918][bookmark: _Toc224103514]（四）财务要求
注：按比选申请人须知前附表1.4.1款第2条要求附相关资料。

（五）项目业绩
注：按比选申请人须知前附表1.4.1款第3条要求附相关资料。

















[bookmark: _Toc449018855]
（六）承诺
        （比选人名称）：
我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：
1、我公司比选申请截止日参选资格情况不存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。
2.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与参选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中选后不得随意更换。
2.2拟派的项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。
3、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。
4、我公司在参选文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，比选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
5、我公司不存在第二章 比选申请人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6、我公司的参选文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定。
7、我公司的参选文件符合第四章 合同条款及格式规定，参选文件中没有比选人不能接受的条件。
8、我公司的参选文件符合第五章 项目技术标准和要求。

比选申请人：                           （盖单位法人章）
法定代表人：                           （签名或盖章）
    年    月    日
[bookmark: _Toc17822][bookmark: _Toc287607893][bookmark: _Toc390080234][bookmark: _Toc277082663][bookmark: _Toc29693][bookmark: _Toc287620839][bookmark: _Toc224103520]（七）项目管理机构

项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

项目经理及项目技术负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于	学校	专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



（八）其他资料

1.比选保证金
（1）以转账支票或电汇形式交纳比选保证金的，提供企业基本账户开户证明文件复印件和比选保证金缴纳凭证复印件，并加盖比选申请人单位法人章。 
（2）以纸质比选保函（或投标保函）形式交纳比选保证金的，提供银行开具的纸质比选保函（或投标保函）正本扫描件，纸质比选保函（或投标保函）的核验地点、方式和联系人，并加盖比选申请人单位法人章。
比选保函示范文本
（独立保函）
编号：           
 
[bookmark: _Hlk40303117]申请人：
地址：
受益人： 
地址：
开立人：
地址：

致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“比选申请人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的竞争性比选文件，并已向比选人（即“受益人”）提交了参选文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，比选申请人必须提交一份比选保函（以下简称“本保函”），以担保比选申请人诚信履行其在上述基础交易中承担的比选申请人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此比选保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。
二、我方在比选申请人发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）比选申请人在开标后和比选有效期满之前撤销投标的； 
（2）比选申请人在收到中选通知后，不能或拒绝在中选通知书规定的时间内与贵方签订合同； 
（3）比选申请人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合竞争性比选文件要求的履约担保；
（4）比选申请人违反竞争性比选文件规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk58489417]    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至比选有效期届满之日后的    日。比选有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。
[bookmark: _Hlk40302764]四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
[bookmark: _Hlk40354215]（3）载明申请人违反竞争性比选文件规定的义务内容和具体条款；
[bookmark: _Hlk40354839]（4）声明不存在竞争性比选文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
[bookmark: _Hlk40303486]    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
[bookmark: _Hlk40303383][bookmark: _Hlk40354981]八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                （公章） 
法定代表人（或授权代表） ：               （签名） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：    年    月    日；
注：以上版本比选申请人可参考。
2.参选文件要求的其他资料。
3.低价风险担保缴纳承诺书（如有）


低价风险担保缴纳承诺书

（比选总报价低于比选总报价最高限价85%时采用）

（比选人名称）：
我公司（比选人名称）参加了你公司（项目名称）的比选申请。我公司比选申请报价低于比选项目最高限价    %，若获得中选资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。




比选申请人：                        （盖单位法人章）
法定代表人：                         （签字或盖章）

    年    月    日
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